## 工作表1
項次 | 縣市別 | 執行單位 | 批次 | 補助機關 | 計畫名稱 |  |  | 核定計畫預算(千元) |  |  | 預定進度(%) | 實際進度(%) | 進度差異(%) | 決標金額 (千元) | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 變更後預定 完工日期 | 實際完工日期 | 承包廠商 | 工程概要(河海堤或排水路長度) | 監造單位 | 經度 | 緯度 | Google Map超連結
[5 empty] | 整體計畫 | 分項案件 |  | 中央補助 | 地方自籌 | 合計
1 | 新北市 | 水利局 | 3 | 經濟部/觀光局 | 新店溪系水環境營造 | 碧潭堰改善暨周邊環境營造 |  | 336,000 (觀光局補助118,000) | 144000 | 480000 | 79.73 | 83.32 | 3.59 | 450880 | 1090815 | 1111023 | 1120326 | - | 安倉營造股份有限公司 | 1. 改善堰體全寬度計216m。2. 新建魚道總長約117m。3. 下游保護工總長度35m。 4. 周邊環境營造。 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 121.5357 | 24.9611 | https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B057'39.8%22N+121%C2%B032'08.7%22E/@24.9605182,121.5351802,18.5z/data=!4m9!1m2!2m1!1z56Kn5r2t5aSn5qmL!3m5!1s0x0:0xbc275240c5c801ab!7e2!8m2!3d24.9610633!4d121.5357454?hl=zh-TW
2 | 新北市 | 高灘地工程管理處 | 3 | 觀光局 | 淡水河系整治及水環境營造 | 三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯 |  | 16100 | 6900 | 23000 | 100 | 100 | 0 | 11949 | 1090301 | 1090628 | 1100109 | 1100115 | 啟正營造有限公司 | 新設斜坡道工程、步道拓寬工程、新設自行車道工程 | 恆康工程顧問公司 | 121.3692 | 24.9272 | https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B055'38.0%22N+121%C2%B022'09.2%22E/@24.9272339,121.3670199,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x490696200dde6cbc!8m2!3d24.9272291!4d121.3692086?hl=zh-TW
3 | 新北市 | 高灘地工程管理處 | 3 | 觀光局 | 淡水河系整治及水環境營造 | 基隆河休憩廊道串聯計畫-汐止聯絡道休憩廊道串聯 |  | 12600 | 5400 | 18000 | 100 | 100 | 0 | 13550 | 1090302 | 1090729 | 1090921 | 1090921 | 生豐營造工程有限公司 | 增設自行車牽引道約200公尺、拓寬自行車道約400公尺 | 恆康工程顧問公司 | 121.6555 | 25.0681 | https://www.google.com.tw/maps/place/25%C2%B004'05.1%22N+121%C2%B039'20.0%22E/@25.0680962,121.6549958,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xf4e805d4b9729b07!7e2!8m2!3d25.0680947!4d121.6555428?hl=zh-TW
4 | 新北市 | 高灘地工程管理處 | 3 | 觀光局 | 淡水河系整治及水環境營造 | 基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯 |  | 26600 | 11400 | 38000 | 100 | 100 | 0 | 22420 | 1090302 | 1090828 | 1100131 | 1100106 | 中華威霸營造有限公司 | 1. 增加汐止基隆河左岸五堵貨場河岸自行車道949公尺並與古道風華休憩廊道及基隆市自行車道串接。 2.增加自行車道路燈38盞 | 恆康工程顧問公司 | 121.6776 | 25.0855 | https://www.google.com.tw/maps/place/25%C2%B005'07.7%22N+121%C2%B040'39.5%22E/@25.0854675,121.6754551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x21aa67df2014f4e7!8m2!3d25.0854627!4d121.6776438?hl=zh-TW
5 | 新竹市 | 城市行銷處 | 3 | 觀光局 | 新竹17公里海岸整體水環境改善計畫 | 17公里橋梁整修補強工程 |  | 39000 | 11000 | 50000 | 100 | 100 | 0 | 45280 | 1090223 | 1091019 | 1100422 | 1100422 | 勁竹營造有限公司 | 彩虹一橋、彩虹二橋除鏽上漆及結構修繕，執行彩虹一橋、彩虹二橋、彩虹大橋、彩虹小橋、藍天橋及白雲橋橋樑檢測。 | 世合工程技術顧問股份有限公司 | (1)120.919038 (2)120.894252 | 24.845515 24.743158 | https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B050'43.9%22N+120%C2%B055'08.5%22E/@24.8455199,120.9168493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc6483597e6c1dc69!8m2!3d24.845515!4d120.919038?hl=zh-TW
6 | 新竹市 | 工務處 地政局 | 3 | 經濟部/觀光局 | 青草湖水岸環境改善 | 青草湖水岸環境改善 |  | 134,941 (觀光局補助7,470.5) | 38059 | 173000 | 100 | 100 | 0 | 159980 | 1090520 | 1100509 | 1110702 | 1110622 | 金春福營造股份有限公司 | 新竹市青草湖清淤工程及景觀工程 | 富林工程技術顧問有限公司及預景設計有限公司 | 120.9713 | 24.7747 | https://www.google.com.tw/maps/search/300%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82%E9%9D%92%E8%8D%89%E6%B9%96/@24.7749189,120.9697223,17z?hl=zh-TW
7 | 彰化縣 | 城市暨觀光發展處 | 3 | 觀光局 | 彰化縣大肚溪口水域周邊親水環境設施改善計畫 | 大肚溪口周邊觀光服務區設施整建計畫(僅補助規劃設計費) |  | 3446 | 756 | 4202 | - | - | - | 僅補助規劃設計費，無施工廠商，無施工資料，已結案
8 | 嘉義縣 | 文化觀光局 | 3 | 觀光局 | 八掌溪及朴子溪水環境改善計畫 | 太保市麻魚寮公園水環境改善計畫 |  | 23402 | 2598 | 26000 | 100 | 100 | 0 | 19968 | 1090707 | 1091117 | 1100117 | 1100117 | 紘祥營造有限公司 | 新設步道、既有欄杆改善、新設滑草坡、既有體健設施遷移、既有廁所內部環境改善 | 金鼎工程顧問有限公司 | 120.367 | 23.5006 | https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B030'02.3%22N+120%C2%B022'01.2%22E/@23.5006332,120.3664508,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xde8bf6a7300ea18b!7e2!8m2!3d23.5006317!4d120.3669979?hl=zh-TW
9 | 臺南市 | 水利局 | 3 | 觀光局 | 運河水環境改善計畫 | 臺南市安平水資源回收中心周邊廠站改善及美化 |  | 32759 | 9241 | 42000 | 100 | 100 | 0 | 36365 | 1090430 | 1091030 | 1091213 | 1091213 | 三裕正營造有限公司 | 截流站外觀改善工程 | 綠波國際環境設計有限公司 | 120.1916 | 22.9923 | https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%B0%B4%E5%88%A9%E5%B1%80%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E6%88%AA%E6%B5%81%E7%AB%99/@22.9922893,120.1915265,20z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5bqc5YmN6YeR5Z-O5YGc6LuK5aC0!3m4!1s0x346e76703b087b57:0x50472c986385d123!8m2!3d22.9922864!4d120.1916238?hl=zh-TW
10 | 臺南市 | 觀光旅遊局 | 3 | 觀光局 | 運河水環境改善計畫 | 臺南市運河光流域環境設施-第3期 |  | 19500 | 5500 | 25000 | 100 | 100 | 0 | 21600 | 1090302 | 1090831 | 1091203 | 1091210 | 卓展營造有限公司 | 景觀工程、設施工程、照明及電氣設備工程、噴灌工程、植栽工程 | 森合環境設計顧問有限公司 | 120.1634 | 22.9958 | https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%A4%A7%E9%AD%9A%E7%9A%84%E7%A5%9D%E7%A6%8F(%E9%AF%A8%E9%AD%9A%E8%A3%9D%E7%BD%AE%E8%97%9D%E8%A1%93)/@22.9956666,120.1631745,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x346e77ac0bc2e989:0x44b78e9cd288d23e!8m2!3d22.9957536!4d120.1633655?hl=zh-TW
11 | 高雄市 | 觀光局 | 3 | 觀光局 | 108年度美濃湖水環境改善計畫 | 108年度美濃湖水環境改善工程 |  | 18720 | 5280 | 24000 | 100 | 100 | 0 | 19950 | 1090309 | 1091008 | 1100414 | 1100412 | 九河營造工程有限公司 | 美濃湖南區入口改善1處、美濃湖大灣水雉棲地營造各1處、環境教育及生態解說區1處 | 晨象規劃設計顧問有限公司 | 120.5537 | 22.9103 | https://www.google.com.tw/maps/place/22%C2%B054'37.0%22N+120%C2%B033'13.3%22E/@22.910279,120.5526047,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x4ac6ec778e92514!7e2!8m2!3d22.9102786!4d120.5536986?hl=zh-TW
12 | 臺東縣 | 農業處 | 3 | 觀光局 | 金樽漁港環境營造計畫 | 金樽漁港-舞浪遊憩區建置工程 |  | 7560 | 840 | 8400 | 100 | 100 | 0 | 6590 | 1090320 | 1090816 | 1090830 | 1090828 | 品乾營造工程有限公司 | 1.廁所指標改善、2.廣場環境改善、3.舞台區平台及既有欄杆改善、4.停車場指標改善 | 造齊工程顧問有限公司 | 121.2951 | 22.956 | https://www.google.com.tw/maps/place/%E9%87%91%E6%A8%BD%E6%B5%AA%E9%BB%9E/@22.955661,121.2940706,18.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x346f9f0eedd17399:0xe3fa2b4dc79b7050!2z6YeR5qi95ryB5riv!3b1!8m2!3d22.9539428!4d121.293213!3m4!1s0x346f9f08c5e80cfb:0xa8f94ca65c4e36ca!8m2!3d22.9559331!4d121.295133?hl=zh-TW
13 | 臺東縣 | 建設處 | 3 | 觀光局 | 大武漁港環境營造計畫 | 大武漁港-南迴驛周邊景觀改善工程 |  | 34200 | 3800 | 38000 | 100 | 100 | 0 | 29450 | 1091112 | 1100413 | 1101226 | 1101226 | 福彬營造有限公司 | 1.透水性鋪面7256m^2、2.水泥混凝土鋪面2882.2m^2、3.高壓混凝土地磚876m^2、4.植栽11986株 | 趙建銘建築師事務所 | 120.8944 | 22.3376 | https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%A4%A7%E6%AD%A6%E6%BC%81%E6%B8%AF/@22.3370389,120.8938776,17.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3471d4b4ae191853:0x443ba0ea9daa1c20!2z5aSn5q2m5ryB5riv!3b1!8m2!3d22.3377433!4d120.8957464!3m4!1s0x3471d4b4b17be4ab:0x653cebb4ef3f4620!8m2!3d22.3375473!4d120.8943481?hl=zh-TW
14 | 宜蘭縣 | 工商旅遊處 | 3 | 經濟部/觀光局 | 宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善計畫 | 宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程 | (分案)宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程 | 62,501 (觀光局補助31,250.5) | 13719 | 76220 | 100 | 100 | 0 | 47000 | 1090804 | 1100312 | 1100823 | 1100819 | 國懋營造有限公司 | 1.永金1號橋自行車步道新建、2.永金2號橋上游步道階梯、3.永金2號橋下游自行車斜坡步道、4.西門橋卸船坡道、5.西門橋至慶和橋堤前坡看臺、6.慶和橋多功能護岸、7.慶和橋橋下空間環境整備、8.鐵路橋至中央橋堤頂步道新建 | 城拓工程顧問有限公司 | 121.7697 | 24.7628 | https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B045'46.0%22N+121%C2%B046'10.9%22E/@24.762788,121.7675003,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xfd002f34f3c33a09!7e2!8m2!3d24.7627884!4d121.7696895?hl=zh-TW
[7 empty] | (分案)宜蘭河水環境河川人文藝術統包工程 |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 5000 | 1091127 | 1100405 | — | 1100331 | 天下廣告社 | 磚雕壁畫 | 城拓工程顧問有限公司 | 121.7492 | 24.7618 | https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B045'42.4%22N+121%C2%B044'57.3%22E/@24.761771,121.7470543,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xd2929b377a538cd1!7e2!8m2!3d24.7617707!4d121.7492433?hl=zh-TW
15 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮公所 | 4 | 觀光局 | 蘇澳冷泉二期阿里史溪及蘇澳溪水環境改善計畫 | 阿里史溪冷泉區親水遊憩設施-蘇澳冷泉公園(因無法於規定109年底前發包，取消工程經費補助、僅補助規畫設計費) |  | 65599 | 14401 | 80000 | - | - | - | 僅補助規劃設計費，無施工廠商，無施工資料，已結案
16 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮公所 | 4 | 觀光局 | 蘇澳冷泉二期阿里史溪及蘇澳溪水環境改善計畫 | 阿里史溪冷泉區親水遊憩設施-阿里史冷泉公園區(因無法於規定109年底前發包，取消工程經費補助、僅補助規畫設計費) |  | 9839 | 2161 | 12000 | - | - | - | 僅補助規劃設計費，無施工廠商，無施工資料，已結案
17 | 連江縣 | 連江縣港務處 | 3 | 觀光局 | 生態綠灣-西莒水環境改善計畫 | 青帆港環境及景觀整建工程 |  | 17981 | 2019 | 20000 | 100 | 100 | 0 | 17280 | 1090602 | 1100206 | - | 1100206 | 華邦工程顧問有限公司馬祖分公司 | 興建地上1層建築，總樓地板面95平方公尺之(RC造)工程。 | 華邦工程顧問有限公司馬祖分公司 | 119.9336 | 25.9693 | https://www.google.com.tw/maps/place/%E8%A5%BF%E8%8E%92%E9%9D%92%E5%B8%86%E6%B8%AF/@25.9680033,119.9333992,17.5z/data=!4m9!1m2!2m1!1z6Z2S5biG5riv!3m5!1s0x34419c8f4b169f43:0x2654047b14b8ecf8!8m2!3d25.969247!4d119.933685!15sCgnpnZLluIbmuK9aDSIL6Z2SIOW4hiDmuK-SAQ5mZXJyeV90ZXJtaW5hbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VORGFTMU1OM0YzUlJBQg?hl=zh-TW
18 | 連江縣 | 連江縣交通旅遊局 | 3 | 觀光局 | 生態綠灣-西莒水環境改善計畫 | 燕鷗觀賞據點環境營造 |  | 8996 | 1004 | 10000 | 100 | 100 | 0 | 7980 | 1081230 | 1090527 | 1091228 | 1091130 | 金湛營造有限公司 | 坤坵觀景平台、公廁整建、數位化資訊系統導覽機等 | 華邦工程顧問有限公司馬祖分公司 | 119.9299 | 25.9738 | https://www.google.com.tw/maps/place/25%C2%B058'25.8%22N+119%C2%B055'47.7%22E/@25.9738378,119.9277133,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x5f532c2e39cf2300!7e2!8m2!3d25.973833!4d119.9299018?hl=zh-TW
19 | 新北市 | 新北市政府 | 5 | 經濟部/觀光局 | 新北市休憩廊道環境營造 | 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫 |  | 84,000 (觀光局補助42,000) | 36000 | 120000 | 35.65 | 35.65 | 0 | 107745 | 1110301 | 1120223 | - | - | 超然營造工程有限公司 | 1.獅子頭眺景休憩區及濱水眺景台營造工程 2. 海世界水岸休閒區工程 3.關渡橋周圍景觀改善工程 4.龍形船業文化體驗區工程 5.米倉打石地景公園營造工程 6.八里渡船頭改善工程 7.蘆洲堤後生態濕地工程 8.林蔭樹海騎乘區工程等 | 宜大國際景觀股份有限公司 | 獅子頭 121.458276623673 關渡 121.454351316057 龍形 121.452367412506 蘆洲 121.473129721161 | 獅子頭 25.1119229455508 關渡 25.1250538196433 龍形 25.130667974505 蘆洲 25.0981337789785 | https://www.google.com.tw/maps/place/25%C2%B006'51.5%22N+121%C2%B027'29.6%22E/@25.1130957,121.4529247,16.46z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe18fd3b0aa204a75!8m2!3d25.1143166!4d121.4582086?hl=zh-TW
20 | 彰化縣 | 城市暨觀光發展處 | 5 | 經濟部/觀光局 | 彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫(第三期) | 彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置計畫(第三期) |  | 84,250 (觀光局補助42,125) | 18494 | 102744 | 53.44 | 56.94 | 3.5 | 66840 | 1110328 | 1101023 | - | - | 銘佑營造有限公司 | 烏溪堤防水岸遊憩廊道建置約24公里。 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120.5644 | 24.106 | https://goo.gl/maps/3wsbQn8WKhqHoE97A
21 | 高雄市 | 水利局、文化局、觀旅局 | 5 | 觀光局 | 愛河水環境改善計畫 | 愛河沿線週邊景觀再造計畫工程 | (分案)愛河沿線週邊景觀再造計畫工程 | 76440 | 21560 | 98000 | - | - | - | 刻正辦理設計審查，預計9月完成發包
[7 empty] | (分案)110年度愛河兩岸環境植栽整修工程 |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 5090 | 1100930 | 灌木工程: 110/10/12 喬木工程: 110/12/9 | - | 灌木工程: 110/10/12 喬木工程: 110/12/9 | 品勝營造有限公司 | 愛河兩岸(五福橋至七賢橋) 植栽環境(喬木及灌木)進行優化改善 | 晨象規劃設計顧問有限公司 | 120.2881 | 22.6263 | https://goo.gl/maps/85Ms2iNMSDyuhqSA8
[7 empty] | (分案)110年愛河敬老亭廁間整修工程 |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 1280 | 1100819 | 110/10/22 | - | 110/10/21 | 紳祐營造股份有限公司 | 公廁整修及增設淋浴空間 | 晨象規劃設計顧問有限公司 | 120.2855 | 22.6315 | https://goo.gl/maps/LrywotcKK78yRPYaA
[7 empty] | (分案)愛河流域(大港橋至建國橋段)光環境營造計畫案 |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 79830 | 1100805 | 1110310 | 1110311 | 1100331 | 台灣昕諾飛股份有限公司、十聿照明設計有限公司、合敬企業有限公司 | 本案於愛河流域(高雄橋至建國橋)之橋梁、河岸、景觀步道進行照明改善，創造可控、多元聯動的永久性智慧燈光系統。 | 財務採購/無另外聘請監造單位 | 22.6721 | 120.2658 | https://goo.gl/maps/jnA4Hbu3Fdn1vqZt7
22 | 高雄市 | 觀旅局 | 5 | 觀光局 | 鳥松濕地水環境改善計畫 | 110年度澄清湖周邊環境整建工程 |  | 39000 | 11000 | 50000 | 8.4 | 9.33 | 0.93 | 42880 | 1110524 | 1120510 | - | - | 吉暘營造有限公司 | 1.鳥松濕地外環人行木棧道改善。 2.澄清湖東岸得月樓周邊木棧道修繕及設施改善。 3.澄清湖北岸三亭攬勝及湖畔星光綠廊周邊木棧道修繕及遊憩設施改善。 | 黃苑景觀設計顧問有限公司 | 120.3551 | 22.664 | https://www.google.com.tw/maps/place/833%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E9%B3%A5%E6%9D%BE%E5%8D%80%E6%96%87%E5%89%8D%E8%B7%AF%E6%B9%96%E5%B2%B8%E6%96%B0%E5%A2%83/@22.6633851,120.3542273,18z/data=!4m5!3m4!1s0x346e1ac8ab958051:0xa930b6dd24ae67fe!8m2!3d22.6643478!4d120.3549007?hl=zh-TW
23 | 彰化縣 | 觀旅局 | 6 | 觀光局 | 東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫 | 溪湖水綠廊道環境改善計畫-廊道空間改善工程 |  | 28320 | 6217 | 34537 | 修正水環境改善整體計畫書中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 嘉義縣 | 觀旅局 | 6 | 經濟部/觀光局 | 北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 | 北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 |  | 162000 | 18000 | 180000 | 修正水環境改善整體計畫書中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | 台南市 | 觀旅局 | 6 | 觀光局 | 運河水環境改善計畫 | 運河環河街水岸環境亮點串聯 |  | 46800 | 13200 | 60000 | 修正水環境改善整體計畫書中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 高雄市 | 觀旅局 | 6 | 觀光局 | 後勁溪水環境改善計畫 | 觀音湖內埤生態廊道營造工程 |  | 43680 | 12320 | 56000 | 修正水環境改善整體計畫書中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -