99年度作業計畫

主辦單位(花東縱谷國家風景區管理處)

壹、計畫概要

|  | 一、基本資料. 計畫名稱; 花東縱谷國家風景區建設計畫; 計畫編號; 0990000530. 主管機關; 交通部; 計畫類別; 經濟發展. 主辦機關(單位); 交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處); 列管級別; 自行管制. 共同主辦機關; 管考週期; 月報. 協辦機關; 計畫期程; 97/1/1~100/12/31. 隸屬專案(編號); 是否為計畫型補助事項; 否. 施政分類; 文化及觀光(觀光); 是否為促進民間參與計畫; 否. 執行地點; 台東縣、花蓮縣. 計畫緣起; 一、依據行政院97年6月27日院臺交字第0970024479號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)」以及99年1月7日交通部交路字0990000166號函核定之「修正97-100中程計畫」辦理。 二、為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，依(一)國際觀光重要遊程景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經營管理維護等4項投資重點與優先順序，賡續充實本風景區各項軟硬體設施，提昇整體遊憩服務品質，期增加國民遊憩活動場域並吸引國際觀光客到訪。 三、另配合行政院經濟建設委員會96年3月20日院台經字第0960082336號函核定「東部永續發展綱要計畫」之「建構花東優質景觀廊道及整體行銷」細部實施計畫，以及交通部98年11月9日交路字第0980010384號函核定之「配合節能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版)」，研訂本國家風景區開發建設計畫。. 計畫總目標; 壹、花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100年): 一、總目標: (一)打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光渡假勝地。 (二)營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。 (三)建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。 (四)結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。 (五)遊客人數由96年278萬人次提升至100年310萬人次，成長11.51%。 (六)遊客滿意度由96年82.2分提升至100年83.7分。 二、計畫範圍:本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台9線目視所及第1條山稜線，西至台9線目視所及第1條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區及南橫至利稻之台20線公路沿線。南至台東市都市計畫以北(即卑南鄉界即卑南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、台東兩縣縱谷平原，但不括範圍內9處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為138,368公頃。 三、計畫內容:國家風景區建設分以「國際觀光重要景點建設」，如鯉魚潭、羅山及六十石山、關山自行車道及鹿野高台；「國內觀光重要景點建設」，如建構花東優質景觀廊道、改善瑞穗及安通溫泉區、赤柯山、光復馬太鞍溼地、舞鶴台地、利吉、卑南等地區等周邊環境以及「地方觀光景點建設」，如改善原住民部落風貌等三大重點項目，改善花東縱谷國家風景區內景觀及服務設施，增加遊憩吸引力。 四、經營方案: (一)規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。 (二)活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。 (三)經營管理方面：1.擴大以OT方式強化據點經營，2.繼續辦理鼓勵民間投資案(BOT、ROT)。 五、實施經費: 花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100年)計850,000千元，分年經費編列如下：97年編195,780千元、98年編194,800千元、99年編220,000千元、100年編239,420千元。 六、預期成效 (一)提昇國內旅客人次，預期從96年之278萬人次，至100年增加為310萬人次。 (二)提昇旅客滿意度，由96年之82.2分，至100年提昇為83.7分。. 註：本計畫與去年度0980002553-花東縱谷國家風景區建設計畫為關聯計畫。 聯絡人. 職稱; 姓名; 聯絡電話; 傳真電話; 電子信箱. 專員; 林宜錚; (03)8875306; erv209@erv-nsa.gov.tw. |
| --- | --- |

|  | 二、中長程計畫概要 |
| --- | --- |

|  | (一)分年經費編列與使用; (單位：千元). 年度; 預算別; 計畫原訂經費; 可支用預算; 預算使用; 備註. 年編預算; 以前年度保留; 追加減預算; 奉准先行辦理; 小計; 實支數; 保留數; 未保留數(停支或繳回數). 97; 中央; 195,780; 199,811; 0; 0; 0; 199,811; 198,445; 473; 893; 年編預算包含97年度預算195,780千元，與96年度保留款4,031千元。未保留數893千元，包含96年節餘數60千元及97年度節餘數833千元。. 地方; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 98; 中央; 194,800; 194,800; 473; 0; 0; 195,273; 182,266; 12,500; 507; 98年可支用預算計195,273千元，包含98年度預算194,800千元，與97年度保留款473千元. 地方; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 99; 中央; 220,000; 209,210; 12,500; 0; 0; 221,710; 0; 0; 0; 99年可支用預算計221,710千元，包含99年度公務預算146,210千元與觀光發展基金預算63,000千元，保留數 12,500 千元。. 地方; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 中央; 239,420; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 地方; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合計; 中央; 850,000; 603,821; 12,500; 0; 0; 603,821; 380,711; 12,500; 1,400. 地方; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 總計; 850,000; 603,821; 12,500; 0; 0; 603,821; 380,711; 12,500; 1,400. 備註. |
| --- | --- |

|  | (二)分年工作摘要及進度. 年度; 工作摘要; 累計預定進度(%); 累計預定支用數(千元). 97; 97年完成鯉魚潭親水區白鮑溪自行車道整建、羅山及六十石山公共服務設施及景觀改善(含步道系統、人車分道)第一期工程、鹿野高台管理站周邊公共服務設施改善、關山地區及轄內自行車道串聯及設施改善工程、建構花東優質景觀路廊親和性標誌及解說設施、舞鶴台地、北回歸線、掃叭石柱公共服務設施改善、赤柯山等地區公共服務設施及景觀改善(含步道、人車分道系統)第一期工程。; 23.58; 198,918. 98; 98年完成鯉魚潭親水區潭西碼頭景觀設施改善、鹿野高台形象商圈及公共設施改善、建構花東優質景觀路廊周邊擋土牆邊坡綠美化、配合花海景觀辦理台9線沿線及花193線公共服務設施改善(含步道系統)、轄內重點部落意象形塑及聚落風貌改善。; 47.85; 393,211. 99; 99年完成鯉魚潭水質改善及潭西周邊環境改善工程(鯉魚潭親水區管理站及遊客中心周邊環境改善)、龍田自行車道公共服務設施改善、台9線景觀廊道改善、玉富自行車道整建、卑南、利吉周邊環境改善等工程(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景觀植栽改善)、萬榮鄉明利起飛場、光復鄉太巴塱部落等周邊環境改善工程(瑞穗-富里地區公共服務設施及景觀改善)，以及池南原住民風貌公園改善工程、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程(原住民地區周邊環境改善)。; 73.92; 602,421. 100; 100年完成鯉魚潭親水區潭西形象商圈景觀設施改善、鹿野高台管理站及遊客中心新建及周邊環境景觀改善、辦理關山地區景觀及公共服務設施改善等工程、建構花東優質景觀路廊綠色運輸規劃及自行車路網規劃。; 100; 841,841. 備註. 截至去(98)年12月底止實際進度. 總累計實際支用數; 380,711 千元(為98及以前各年度實支數總合); 總累計實際進度; 47.61%. （註：本計畫與去年度 0980002553 花東縱谷國家風景區建設計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(98)年１２月進度表內所載總累計實際支用數為 380,711 千元，總累計實際進度為 47.61% ） |
| --- | --- |

貳、本年度可支用預算來源及用途

|  | 一、預算來源; (單位：千元). 項目; 中央預算; 地方預算; 小計. 年度編列數; 209,210; 0; 209,210. 以前年度保留數; 12,500; 0; 12,500. 追加減預算數; 0; 0; 0. 奉准先行辦理補辦預算; 0; 0; 0. 小計; 221,710; 0; 221,710. 總計(全年度可支用預算數); 221,710. 備註; 本年度預算共計221,710千元，其中觀光發展基金預算63,000千元，公務預算158,710千元(含以前年度保留款 12,500千元、本(99)年度公務預算業務費9,500千元、土地30,000千元、公共建設及設備費106,710千元。. |
| --- | --- |
|  | 二、用途; (單位：千元). 分支計畫或用途別科目; 經常門; 資本門; 小計; 說明. 花東縱谷國家風景區建設計畫; 9,500; 212,210; 221,710; 一、99年度經常門(業務費)9,500千元；二、99年資本門212,210千元，包含98年度保留款 12,500千元、本(99)年度土地30,000千元、公共建設及設備費106,710千元，以及觀光發展基金63,000千元。. 小計; 9,500; 212,210; 221,710. 備註. |

參、本年度工作摘要及進度

|  | 一、年度目標. 一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」:辦理鯉魚潭水質暨周邊環境改善及潭西周邊環境改善(鯉魚潭親水區管理站及遊客中心周邊環境改善)，以及龍田自行車道公共服務設施改善工程(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景觀植栽改善)等3項；「國內觀光重要景點建設」:配合建構花東優質景觀路廊及營造縱谷花海景觀，辦理台9線景觀廊道改善(長橋鐵馬驛站以及羅山周邊環境)、玉富自行車道整建，以及卑南鄉富源、利吉周邊環境改善(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景觀植栽改善)等4項工程；「地方觀光景點建設」:辦理萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善(瑞穗-富里地區公共服務設施及景觀改善)、池南原住民風貌公園改善，以及延平鄉入口意向暨周邊環境改善(原住民地區周邊環境改善)等4項；「國家風景區經營管理」: 辦理鯉魚潭-光復、瑞穗-玉里，以及池上-卑南等三大系統之植栽養護、服務設施維護修繕、指標牌示改善、種植花海及入口意象美化等6項，總計17項工程，美化旅遊環境、改善遊憩服務設施，提升旅遊品質及維護遊客安全。 二、花東縱谷國家風景區滿意度調查83.2分；年遊客量達305萬人次。. 二、工作項目. 序號; 工作項目; 期程; 權重(%); 指定機關. 001; 花東縱谷國家風景區建設計畫; 99/1/1~99/12/31; 100. 三、進度計算基準. 混合：工作天0% 工作量 80% 預算值20%. |
| --- | --- |

|  | 四、年度工作項目分月工作進度及摘要. 工作項目001：花東縱谷國家風景區建設計畫. 期程﹕99/1/1~99/12/31; 權重﹕100%. 月份; 工作摘要; 查核點; 年累計預定進度(%); 年累計預定支用數(千元). 1; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及利吉惡地景觀平台國有撥用1/3地價補償發放等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案 、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99年網站服務功能改善建置案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案，以及羅山周邊整體發展規劃案等辦理上網招標及相關前置作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程委託設計監造按評選作業、玉富自行車道整建工程委託設計監造案 評選作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、池南原住民風貌公園改善工程委託設計監造案評選作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善設計作業。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (二)池上-卑南(台東)系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 七、辦理遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 台9線自行車景觀廊道（東里舊鐵道支線）改善工程，施工中。; ●利吉惡地景觀平台國有地撥用地價補償完成（預定99/1/31完成）; 6.25; 70. 2; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地及玉里樂合段設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案 、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99年網站服務功能改善建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理決標簽約作業，以及羅山周邊整體發展規劃案等辦理上網招標前置作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善設計作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統觀光遊憩服務維護修繕、規劃設計、發包。 (二)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、草花種植及修枝整理。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 台9線自行車景觀廊道（東里舊鐵道支線）改善工程，驗收中。; ●花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案決標（預定99/2/28完成）; 15.88; 660. 3; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及玉里樂合段設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期初簡報審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理期初簡報審查作業、 本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期初簡報審查作業、99年網站服務功能改善建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案完成工作計畫書，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理上網招標作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程發包作業。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第一季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第一季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 (五)鯉魚潭-光復（花蓮）系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 台9線自行車景觀廊道（東里舊鐵道支線）改善工程，辦理結案。; ●延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程決標（預定99/3/31完成）; 22.58; 16,810. 4; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期中報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案期中報告審查作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期中報告辦理中、99年網站服務功能改善建置案辦理期初簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理決標簽約作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理發包作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程等施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 (五)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第一季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●99年度遊客量第1季累計達90萬人次（預定99/4/15完成） ●鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程決標（預定99/4/30完成）; 25.90; 24,910. 5; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期中報告審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案期末報告辦理中、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期中報告審查作業、99年網站服務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期初報告審查作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程發包作業、玉富自行車道整建工程發包作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第二期驗收。 (五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第二期驗收。 (六)鯉魚潭-光復（花蓮）系統全區木造設施護木漆彙整、調查、現勘、發包。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程決標（預定99/5/31完成）; 39.20; 36,230. 6; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地、鳳凰山莊私有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理期末簡報審查作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99年網站服務功能改善建置案辦理期中簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期初報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃案，期中報告辦理中。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程發包作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程發包作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第二季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第二季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統全區木造設施護木漆執行驗收決算。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●卑南鄉富源、利吉及周邊環境改善工程決標（預定99/6/30完成）; 50.13; 57,400. 7; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、鳳凰山莊私有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99年網站服務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期中報告審查作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程完成設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第二季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。 (二)維護修繕台東系統全區指標牌示及旅服系統施工。 (三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第三期驗收。 (四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第三期驗收。 (五)池上-卑南(台東)系統池上地區木造設施護木漆工作案。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●99年度遊客量第2季累計達160 萬人次（預定99/7/15完成）; 54.40; 77,420. 8; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徽收案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期末審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期末審查作業、99年網站服務功能改善建置辦理期末簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，期末報告辦理中。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程辦理發包作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。 (二)瑞穗-玉里系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。 (三)池上-卑南(台東)系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●玉富自行車道整建工程決標（預定99/8/31完成）; 59.63; 103,010. 9; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理驗收作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理驗收作業、99年網站服務功能改善建置辦理結案作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期中報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期末報告審查作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程施工作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程完工。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第三季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第三季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、草花種植及修枝整理第四期驗收。 (四)花蓮及玉里系統休憩涼亭及景觀平台維護工作執行。 (五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第四期驗收。 (六)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴及修枝整理第三期驗收。 (七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設護木漆施驗收決算。 (八)瑞穗-玉里系統木造設施護木漆施驗收決算。 (九)池上-卑南(台東)系統木造設施護木漆施驗收決算。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程完工（預定99/9/30完成）; 64.38; 122,940. 10; 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理成果驗收作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程施工作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程施工作業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第三季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。 (二)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (三)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●99年度遊客量第3季累計達260 萬人次（預定99/10/15完成） ●鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案完成（預定99/10/31完成）; 76.73; 178,920. 11; 一、土地: 六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期末報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃辦理結案作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工、玉富自行車道整建工程施工作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完成。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程施工作業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第四季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第四季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第五期驗收。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第五期驗收。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●卑南鄉富源、利吉及周邊環境改善工程完工（預定99/11/30完成） ●台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工（預定99/11/30完成） ●花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案結案（預定99/11/30完成）; 85.75; 205,540. 12; 一、土地: 六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計辦理驗收作業，以及羅山周邊整體發展規劃已結案。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程完工驗收作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程完工驗收作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程完工驗收作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工驗收作業、玉富自行車道整建工程完工驗收作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程完工驗收作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完工驗收作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程完工驗收作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程完工驗收作業、池南原住民風貌公園改善工程完工驗收作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第四季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修驗收及決算。 (二)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作全案(第六期)驗收及決算。 (三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作全案(第六期)驗收及決算。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作全案(第四期)驗收及決算。 (五)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。 (六)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。 (七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。 (八)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。 (九)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●玉富自行車道整建工程完工（預定99/12/31完成） ●鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程完工（預定99/12/31完成）; 100.00; 221,710. |
| --- | --- |

|  | 五、整體計畫工作摘要及進度. 月份; 工作摘要; 查核點; 年累計預定進度(%); 年累計預定支用數(千元). 總累計預定進度(%); 總累計預定支用數(千元). 1; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及利吉惡地景觀平台國有撥用1/3地價補償發放等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案 、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99年網站服務功能改善建置案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案，以及羅山周邊整體發展規劃案等辦理上網招標及相關前置作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程委託設計監造按評選作業、玉富自行車道整建工程委託設計監造案 評選作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、池南原住民風貌公園改善工程委託設計監造案評選作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善設計作業。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (二)池上-卑南(台東)系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 七、辦理遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 台9線自行車景觀廊道（東里舊鐵道支線）改善工程，施工中。; ●利吉惡地景觀平台國有地撥用地價補償完成(預定99/1/31完成); 6.25. 49.48.; 70. 393,281.. 2; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地及玉里樂合段設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案 、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99年網站服務功能改善建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理決標簽約作業，以及羅山周邊整體發展規劃案等辦理上網招標前置作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善設計作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統觀光遊憩服務維護修繕、規劃設計、發包。 (二)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、草花種植及修枝整理。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 台9線自行車景觀廊道（東里舊鐵道支線）改善工程，驗收中。; ●花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案決標(預定99/2/28完成); 15.88. 51.99.; 660. 393,871.. 3; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及玉里樂合段設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期初簡報審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理期初簡報審查作業、 本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期初簡報審查作業、99年網站服務功能改善建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案完成工作計畫書，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理上網招標作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程發包作業。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第一季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第一季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 (五)鯉魚潭-光復（花蓮）系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 台9線自行車景觀廊道（東里舊鐵道支線）改善工程，辦理結案。; ●延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程決標(預定99/3/31完成); 22.58. 53.74.; 16,810. 410,021.. 4; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期中報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案期中報告審查作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期中報告辦理中、99年網站服務功能改善建置案辦理期初簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理決標簽約作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理發包作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程等施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 (五)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第一季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●99年度遊客量第1季累計達90萬人次(預定99/4/15完成) ●鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程決標(預定99/4/30完成); 25.90. 54.60.; 24,910. 418,121.. 5; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期中報告審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案期末報告辦理中、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期中報告審查作業、99年網站服務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期初報告審查作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程發包作業、玉富自行車道整建工程發包作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第二期驗收。 (五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第二期驗收。 (六)鯉魚潭-光復（花蓮）系統全區木造設施護木漆彙整、調查、現勘、發包。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程決標(預定99/5/31完成); 39.20. 58.07.; 36,230. 429,441.. 6; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地、鳳凰山莊私有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理期末簡報審查作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99年網站服務功能改善建置案辦理期中簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期初報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃案，期中報告辦理中。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程發包作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程發包作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第二季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第二季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統全區木造設施護木漆執行驗收決算。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●卑南鄉富源、利吉及周邊環境改善工程決標(預定99/6/30完成); 50.13. 60.92.; 57,400. 450,611.. 7; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、鳳凰山莊私有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99年網站服務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期中報告審查作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程完成設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第二季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。 (二)維護修繕台東系統全區指標牌示及旅服系統施工。 (三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第三期驗收。 (四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第三期驗收。 (五)池上-卑南(台東)系統池上地區木造設施護木漆工作案。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●99年度遊客量第2季累計達160 萬人次(預定99/7/15完成); 54.40. 62.03.; 77,420. 470,631.. 8; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徽收案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期末審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期末審查作業、99年網站服務功能改善建置辦理期末簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，期末報告辦理中。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程辦理發包作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。 (二)瑞穗-玉里系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。 (三)池上-卑南(台東)系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●玉富自行車道整建工程決標(預定99/8/31完成); 59.63. 63.40.; 103,010. 496,221.. 9; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理驗收作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理驗收作業、99年網站服務功能改善建置辦理結案作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期中報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期末報告審查作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程施工作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程完工。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第三季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第三季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、草花種植及修枝整理第四期驗收。 (四)花蓮及玉里系統休憩涼亭及景觀平台維護工作執行。 (五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第四期驗收。 (六)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴及修枝整理第三期驗收。 (七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設護木漆施驗收決算。 (八)瑞穗-玉里系統木造設施護木漆施驗收決算。 (九)池上-卑南(台東)系統木造設施護木漆施驗收決算。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程完工(預定99/9/30完成); 64.38. 64.63.; 122,940. 516,151.. 10; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理成果驗收作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程施工作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程施工作業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第三季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。 (二)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (三)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●99年度遊客量第3季累計達260 萬人次(預定99/10/15完成) ●鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案完成(預定99/10/31完成); 76.73. 67.85.; 178,920. 572,131.. 11; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期末報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃辦理結案作業。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工、玉富自行車道整建工程施工作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完成。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程施工作業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。 六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第四季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第四季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第五期驗收。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第五期驗收。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●卑南鄉富源、利吉及周邊環境改善工程完工(預定99/11/30完成) ●台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工(預定99/11/30完成) ●花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案結案(預定99/11/30完成); 85.75. 70.21.; 205,540. 598,751.. 12; 花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計辦理驗收作業，以及羅山周邊整體發展規劃已結案。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程完工驗收作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程完工驗收作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程完工驗收作業。 四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工驗收作業、玉富自行車道整建工程完工驗收作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程完工驗收作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完工驗收作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程完工驗收作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程完工驗收作業、池南原住民風貌公園改善工程完工驗收作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。 六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第四季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修驗收及決算。 (二)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作全案(第六期)驗收及決算。 (三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作全案(第六期)驗收及決算。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作全案(第四期)驗收及決算。 (五)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。 (六)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。 (七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。 (八)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。 (九)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。 七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。; ●玉富自行車道整建工程完工(預定99/12/31完成) ●鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程完工(預定99/12/31完成); 100.00. 73.92.; 221,710. 602,421.. (註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算) |
| --- | --- |
| 肆、管考基準 |  |

|  | 一、計畫管理. 項目名稱; 權數(%). 行政作業; 10. 表報提報作業; 2. 進度控制情形與結果; 4. 年度目標之挑戰性與明確性; 2. 計畫管制作為; 2. 經費運用; 30. 預算控制情形; 10. 資本支出預算控制結果; 20. |
| --- | --- |
|  | 二、執行績效 |

|  | (一)年度目標達成情形 |
| --- | --- |

|  | 項目名稱﹕完成花東縱谷國家風景區之國際觀光重要景點建設國內觀光重要景點建設、地方觀光景點建設等計17項工程。; 權數(%)﹕20. 評分範圍; 評分標準. 90分以上; 完成所有17項工程。. 80-89分; 完成年度目標所列15項工程或16項工程之進度均達90%以上。. 70-79分; 完成年度目標所列13項工程或14項工程之進度均達80%以上。. 60-69分; 完成年度目標所列11項工程或12項工程之進度均達80%以上。. 59分以下; 完成年度目標所列工程10項以下。. 項目名稱﹕花東縱谷國家風景區年遊客量達305萬人次; 權數(%)﹕15. 評分範圍; 評分標準. 90分以上; 遊客量達3050000人次(含)以上。. 80-89分; 遊客量達2850000人次~未達3050000人次。. 70-79分; 遊客量達2650000人次~未達2850000人次。. 60-69分; 遊客量達2450000人次~未達2650000人次。. 59分以下; 遊客量未達2450000人次。. 項目名稱﹕99年上半年花東縱谷國家風景區遊客滿意度調查; 權數(%)﹕5. 評分範圍; 評分標準. 90分以上; 花東縱谷國家風景區整體滿意度達83.2分(含)以上。. 80-89分; 花東縱谷國家風景區整體滿意度達81分以上~未達83.2分。. 70-79分; 花東縱谷國家風景區整體滿意度達78分以上~未達81分。. 60-69分; 花東縱谷國家風景區整體滿意度達75分以上~未達78分。. 59分以下; 花東縱谷國家風景區整體滿意度未達75分。. |
| --- | --- |
|  | (二)指定指標達成情形. |

|  | 項目名稱﹕工程勞安控管; 權數(%)﹕15. 評分範圍; 評分標準. 1-100; 年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣10分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣6分。. |
| --- | --- |
|  | (三)特殊績效 |

|  | 項目名稱; 權數. 特殊績效; 5. |
| --- | --- |
| 伍、職責區分及有關機關配合事項 |  |

|  | 一、職責區分. 機關名稱; 辦理事項; 預定完成日期. 交通部觀光局; 花東縱谷國家風景區建設; 99/12/31. |
| --- | --- |
|  | 二、有關機關配合事項. 序號; 配合事項; 配合方法; 應完成日期; 配合機關; 配合單位. 001; 審核撥用計畫書; 代辦院稿自行核定; 99/12/31; 財政部國有財產局; 管理處分組. 002; 審核土地徵收案; 行使准駁; 99/12/31; 內政部; 地政司. |
| 陸、其他重要工作事項 |  |

|  | 一、工程發包及採購; (單位：千元). 序號; 標案編號; 標案名稱; 發包預算; 施工地點; 預定公告 招標日期; 預定公告 決標日期; 預定完成 日期; 執行機關; 執行單位. 001; 31588-a99002; 延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程; 2000; 台東縣延平鄉; 99/2/28; 99/3/31; 99/9/30; 交通部觀光局; 花東縱谷國家風景區管理處. 002; 1588-a99003; 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程; 48000; 花蓮縣壽豐鄉; 99/3/31; 99/4/30; 99/12/31; 交通部觀光局; 花東縱谷國家風景區管理處. 003; 1588-a99004; 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程; 3000; 花蓮縣萬榮鄉; 99/4/30; 99/5/31; 99/11/30; 交通部觀光局; 花東縱谷國家風景區管理處. 004; 1588-a99005; 玉富自行車道整建工程; 60000; 花蓮縣富里鄉; 99/7/31; 99/8/31; 99/12/31; 交通部觀光局; 花東縱谷國家風景區管理處. 005; 1588-a99006; 卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程; 2000; 台東縣卑南鄉; 99/5/31; 99/6/30; 99/11/30; 交通部觀光局; 花東縱谷國家風景區管理處. 006; 1588-a99007; 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程; 3000; 花蓮縣萬榮鄉; 99/5/31; 99/6/30; 99/11/30; 交通部觀光局; 花東縱谷國家風景區管理處. 007; 1588-a99008; 光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程; 2000; 花蓮縣光復鄉; 99/6/28; 99/7/31; 99/11/30; 交通部觀光局; 花東縱谷國家風景區管理處. 008; 31588-oylm9901; 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案; 2500; 花蓮縣、台東縣; 99/1/31; 99/2/28; 99/11/30; 交通部觀光局; 花東縱谷國家風景區管理處. |
| --- | --- |
|  | 二、土地取得. 縣市別; 區段名稱; 區段編號; 土地面積 (平方公尺); 預定取得日期; 取得方法. 花蓮縣壽豐; 池南段; 0144; 1542.28; 99/8/30; 協議價購. 花蓮縣壽豐; 池南段; 0144; 1332.71; 99/10/30; 徵收. 花蓮縣壽豐; 潭北段; 0143; 2408.72; 99/10/30; 協議價購. 花蓮縣鳳林; 鳳義段; 0252; 329.86; 99/9/30; 協議價購. |
|  | 三、地上物及管線拆遷. ．無相關資訊. |
| 柒、附件; 一、中長程計畫附件資料(請上網查閱). 「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)」修正 (2010/1/14 下午 08:50:22).. 二、計畫附件資料(請上網查閱). 東部永續發展綱要計畫 (2010/1/14 下午 09:03:47). 配合節能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版) (2010/1/14 下午 09:10:09).. |

| 年累計預定進度(%) | 年累計預定支用數(千元) |
| --- | --- |
| 6.25 | 70 |
| 15.88 | 660 |
| 22.58 | 16,810 |
| 25.90 | 24,910 |
| 39.20 | 36,230 |
| 50.13 | 57,400 |
| 54.40 | 77,420 |
| 59.63 | 103,010 |
| 64.38 | 122,940 |
| 76.73 | 178,920 |
| 85.75 | 205,540 |
| 100.00 | 221,710 |