## 工作表1
交通部主管丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算執行情形表
| 中華民國115年2月 |  |  | 單位：千元
機關 | 預算數 | 累計分配數 | 累計執行數 | 辦理情形
觀光署
補助地方政府辦理觀光設施災後搶修及復建 | 58063 | 58063 | 57059.4 | 一、本署預算編列情形：丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算所編列之1.93億元，其中114年度編列經費5,806萬3,000元(30%)；115年編列經費為1億3,547萬9,400元(70%)，將全數支應地方政府災後重建(B1類災修工程)所需。 二、災後復建案件辦理進度：縣市政府「觀光景點經費重建部分(B1類)」提報案件，經彙整共計48件，本署已於114年10月14日召開審議會議核定相關補助案件，刻正執行中。 三、截至115年2月28日共執行5,705萬9,400元，應付未付100萬3,200元，預計115年3月底前可完成撥款。